## P10-018-1作番実行予算書(営業税)(A作番)
日立工程建設(中国)有限公司 | [11 empty] | ISO编号：SHPCS-R-P10-018-1 |  |  |  |  | 2016年5月15改定版
初回発行日 |  |  | 作番実行予算書 | [12 empty] | 訂正日：
2016-05-12 | [15 empty] | 訂正No：
[7 empty] | No. | CODE | 費目 |  | 税含金額 | 税抜き金額 |  |  | 項目 | 摘 要 | 税含金額 | 税抜き金額 | 税率
初回 |  | 訂正 | 改定 | 規模 |  |  | 1 | K | 機器 |  | 0 | 0 |  | K | 1 | K1-A1 建築設備 | 0 | 0 | 17%
O |  |  |  | 予算査定 |  |  | 2 | L | 材料 |  | 0 | 0 |  |  | 2 | K1-M1 機械設備 | 0 | 0 | 17%
[7 empty] | 3 | B | 工事 |  | 0 | 0 |  |  | 3 | K1-E1 電気設備 | 0 | 0 | 17%
作 番 |  |  | 62B044A |  |  |  | 4 | D１ | 仮設費 |  | 0 | 0 |  |  | 4 | K1-PM 成套機械設備 | 0 | 0 | 17%
[7 empty] | 5 | E | 企画設計費 |  | 0 | 0 |  |  | 5 | K1-PE 成套電気設備 | 0 | 0 | 17%
納 税 方 式 |  |  | 簡易納税 |  | 税率 | 3% | 6 | A | 工事用消耗資材 |  | 12200 | 12200 |  |  | 6 |  |  |  | 17%
現 場 名 称 |  |  | 日立化成工业（苏州）有限公司 |  |  |  | 7 | C | 現場臨時員労務費 |  | 0 | 0 |  |  | 7 |  |  |  | 17%
工 事 件 名 |  |  | 封止材第二工厂建设工事 |  |  |  | 8 | Ｄ２ | 房租/家賃 |  | 0 | 0 |  |  | 8 |  |  |  | 17%
注 文 主 名 |  |  | 日立化成工业（苏州）有限公司 |  |  |  | 9 | Ｄ３ | 劳务安全管理费/労務安全管理費 |  | 87920 | 87920 |  |  | 9 |  |  |  | 17%
需 要 者 名 |  |  | 日立化成工业（苏州）有限公司 |  |  |  | 10 | F | 監督費(賃率・旅費) |  | 5957525 | 5957525 |  |  | 10 |  |  |  | 17%
設 備 略 称 |  |  | 封止材第二工厂建设工事 |  |  |  | 11 | G1 | 租赁费/工具損料 |  | 185000 | 185000 |  |  | 11 |  |  |  | 17%
工 事 略 称 |  |  | 日立化成工业（苏州）有限公司封止材第二工厂建设工事 |  |  |  | 12 | G3 | 工具/消耗工具 |  | 4645 | 4645 | [6 empty] | 17%
[7 empty] | 13 | H | 保険料 (受注金額*0.18%) | 0.18% | 98757 | 98757 | [6 empty] | 17%
[7 empty] | 14 | J1 | 雑費 |  | 0 | 0
予 算 作 成 日 |  |  | 2016-05-12 |  |  |  | 15 | J2 | 办公用品/事務用品費 |  | 15000 | 15000 |  |  |  | T O T A L | 0 | 0 | 17%
予算審議会開催日 |  |  | 2016-05-18 |  |  |  | 16 | J3 | 城建税及び附加等 | 12% | 191761.165 | 191761.165 |  | L | 1 | L1-A1 建築設備材料 | 0 | 0 | 3%
機 材 手 配 日 | [6 empty] | 17 | J4 | 差旅费/交通費 |  | 30000 | 30000 |  |  | 2 | L1-M1 機械設備材料 | 0 | 0 | 3%
着 工 予 定 日 |  |  | 2016-04-26 |  |  |  | 18 | J5 | 通讯费/通信費 |  | 10000 | 10000 |  |  | 3 | L1-E1 電気設備材料 | 0 | 0 | 3%
工事完成予定日 |  |  | 2017-03-31 |  |  |  | 19 | J6 | 交際費(受注額*0.2%) | 0.2% | 85000 | 85000 |  |  | 4 | L1-PM 用役機械設備材料 | 0 | 0 | 3%
受 注 日 |  |  | 2016/2/30 |  |  |  | 20 | J8 | 福利费/福利費 |  | 5000 | 5000 |  |  | 5 | L1-PE 用役電気設備材料 | 0 | 0 | 3%
契 約 納 期 |  |  | 2017-03-31 |  |  |  | 21 | M | 保管運搬費 |  | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 3%
[7 empty] | 22 | N | 企画設計費(機器納入設計企画) |  | 0 | 0 |  |  | 7
| 備考：地方税は現地調査後記入 | [5 empty] | 23 | KP | 小計 (直接費) |  | 6682808.165 | 6682808.165 |  |  |  | T O T A L | 0 | 0 | 3%
項 目 |  |  |  | 金額 (ＲＭＢ) |  |  | 24 | 12% | 割掛率(会社経費) |  |  | 801937 |  | B | 1 | B1-A1 建築工事 | 0 | 0 | 3%
|  |  |  | 実行予算 |  | 訂正前予算 | 25 | 3.3% | 技術提携料(受注金額比率) |  |  | 1810545 |  |  | 2 | B1-M1 機械工事 | 0 | 0 | 3%
見積金額（提出金額） |  |  | E |  |  |  | 26 | 39.09% | 小計 (経費) |  |  | 2612482 |  |  | 3 | B1-E1 電気工事 | 0 | 0 | 3%
外貨換算ﾚｰﾄ(RATE) |  |  | USD | － |  |  | 27 | BP | 実行予算総合計 |  |  | 9295290.165 |  |  | 4 | B1-PM 用役機械設備工事 | 0 | 0 | 3%
|  |  | Ｊ￥ | － | [10 empty] | 5 | B1-PE 用役電気設備工事 | 0 | 0 | 3%
総受注予定金額 | [6 empty] | 特記事項 | [7 empty] | 6 |  |  |  | 3%
現状受注金額 |  |  | A | 54865000 |  |  | 敷地面積 |  |  |  |  | m² |  |  | 7 |  |  |  | 3%
VAT(増値税) |  |  | V | 1598009.7087 |  |  | 階数・建築高さ |  |  |  |  | ｍ |  |  | 8 |  |  |  | 3%
[7 empty] | 延床面積 |  |  |  |  | m² | [6 empty] | 3%
手配受注金額 |  |  | B = A - V | 53266990.2913 |  |  | ダクト |  |  |  |  | m² | [6 empty] | 3%
実行予算金額 (ＢＰ) |  |  | C | 9295290.165 |  |  | 空調・衛生配管 |  |  |  |  | Ton |  |  | 9
損益金額 |  |  | D = B - C | 43971700.1262 | [10 empty] | 10
損益率 (％) |  |  | D / B | 82.55% | [11 empty] | T O T A L | 0 | 0 | 0.3
目標粗利率 (％) | [13 empty] | ＫＬＢ合計 |  |  | 0 | 0
粗利率 (%) |  |  | E=(B-KP)/B | 87.45% | [7 empty] | RMB
[14 empty] | 作番精算予定 |  |  | 2017-03-01
出来高予想
備考：設計部見積の場合、設計部印鑑必要。
承認：
[12 empty] | A作番报价直接费 | [6 empty] | 0.83779 | 业主折扣
[12 empty] | 建筑 |  |  |  | 预算额 | 占直接费比例 |  | 受注额
[12 empty] | 机械 | 3478893 |  |  | 0.2 | 5.749e-08 |  | 3818108.5065
[13 empty] | 2661652 |  |  | 0.06 | 2.2542e-08 |  | 2921181.0029

## KLBDE明細(A作番)
日立工程建設(中国)有限公司
項目 |  | 件 品 名 及 摘 要 |  | 数 量 |  | 税込金額 |  |  | 税率 | 税抜金額 |  |  | 施工業者 他 備考 | 工程技術本部査定 （1000K以上の場合）
[6 empty] | 単価(税込） | 小 計（税込） | 計（税込） |  | 単 価（税抜） | 小 計（税抜） | 計（税抜）
工事名 |  |  | 材料编码 | 現 場 記 入 | [10 empty] | 0.95 | 内装
K1機器 |  | 機器 | [5 empty] | 0 | 17% |  |  | 0 |  |  | 0.95 | 機械
1、 | K1-A1 建築設備 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.95 | 電気
2、 | K1-M1 機械設備 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
3、 | K1-E1 電気設備 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
4、 | K1-PM 成套機械設備 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
5、 | K1-PE 成套電気設備 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
L1材料 |  | 材料 | [5 empty] | 0 | 3% |  |  | 0
1、 | L1-A1 建築設備材料 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
2、 | L1-M1 機械設備材料 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
3、 | L1-E1 電気設備材料 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
4、 | L1-PM 用役機械設備材料 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
5、 | L1-PE 用役電気設備材料 | 1 | L1PECD01A00 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
B1工事 |  | 建築・機械・電気工事 | [5 empty] | 0 | 3% |  |  | 0
1、 | B1-A1 建築工事 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
2、 | B1-M1 機械工事 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
3、 | B1-E1 電気工事 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
4、 | B1-PM 用役機械設備工事 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 420000
5、 | B1-PE 用役電気設備工事 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ｄ１ 仮説工事 |  | 仮設費 | [5 empty] | 0 | 3% |  |  | 0
| D1-SG 仮設工事 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
E1 服務 |  | 企画設計服务費 |  | 1 | 式 |  |  | 0 | 3% |  |  | 0
| E1-SG 企画設計服务費 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | KLBDE合計 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | KP総合計 | [9 empty] | 6682808.165
KLBDE与A~J分成两个sheet

## A~J明細
項目 |  | 件 品 名 及 摘 要 |  |  | 数 量 |  | 税込金額 |  |  | 税率 | 税抜金額 |  |  | 施工業者 他 備考 | 工程技術本部査定 （1000K以上の場合）
[7 empty] | 単価(税込） | 小 計（税込） | 計（税込） |  | 単 価（税抜） | 小 計（税抜） | 計（税抜）
A~Jの部分
工事名 |  |  | 材料编码 |  | 現 場 記 入 | [10 empty] | 0.95 | 内装
A |  | 工事用消耗品 | [6 empty] | 12200 | 0% |  |  | 12200
|  | 1) | 養生シート４ｍ×３０ｍ |  | 50 | 本 | 130 | 6500 |  | 0% | 130 | 6500
|  | 2) | コンパネ１．２２ｍ×２．４４ｍ |  | 20 | 枚 | 35 | 700 |  | 0% | 35 | 700
|  | 3) | 養生テープ |  | 50 | 本 | 25 | 1250 |  | 0% | 25 | 1250
|  | 4) | 雑巾 |  | 50 | 枚 | 6 | 300 |  | 0% | 6 | 300
|  | 5) | 軍手 |  | 200 | 足 | 2 | 400 |  | 0% | 2 | 400
|  | 6) | ゴミ袋 |  | 3000 | 枚 | 0.8 | 2400 |  | 0% | 0.8 | 2400
|  | 7) | ほうき |  | 100 | 枚 | 5 | 500 |  | 0% | 5 | 500
|  | 8) | 塵取り |  | 15 | 個 | 10 | 150 |  | 0% | 10 | 150
C |  | 臨時職員 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 1) | 施工図 |  | 0 | 月 | 8000 | 0 |  | 0% | 8000 | 0
|  | 2) | 資料、予算、図面員 |  | 0 | 月 | 8000 | 0 |  | 0% | 8000 | 0
|  | 3) | 警備員
D2 |  | 房租/家賃 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 1) | 監督員家賃補助 |  | 0 | ｹ月 | 800 | 0 |  | 0% | 800 | 0
|  | 2) | 監督員現地宿舎 |  | 0 | ｹ月 | 7000 | 0 |  | 0% | 7000 | 0
|  | 3) | 宿舎プレハブ（建築2棟） |  | 0 | 棟 | 38000 | 0 |  | 0% | 38000 | 0
|  | 4) | 事務所プレハブ |  | 0 | 式 | 38000 | 0 |  | 0% | 38000 | 0
D3 |  | 劳务安全管理费/労務安全管理費 |  |  | 1 | 式 | 現地調査後記入 |  | 87920 |  |  |  | 87920
|  | 1) | ゴミ箱（ポリ容器） |  | 5 | 個 | 20 | 100 |  | 0% | 20 | 100
|  | 2) | 水バケツ |  | 25 | 個 | 150 | 3750 |  | 0% | 150 | 3750
|  | 3) | 保護帽 |  | 5 | 個 | 60 | 300 |  | 0% | 60 | 300
|  | 4) | 安全帯 |  | 5 | 着 | 250 | 1250 |  | 0% | 250 | 1250
|  | 5) | 作業服 |  | 10 | 着 | 110 | 1100 |  | 0% | 110 | 1100
|  | 6) | 防寒着 |  | 3 | 足 | 180 | 540 |  | 0% | 180 | 540
|  | 7) | 安全靴 |  | 15 | 足 | 150 | 2250 |  | 0% | 150 | 2250
|  | 8) | 事務所用上履 |  | 20 | 足 | 12 | 240 |  | 0% | 12 | 240
|  | 9) | カラーコーン |  | 50 | 個 | 60 | 3000 |  | 0% | 60 | 3000
|  | 10) | アルミ脚立 |  | 5 | 台 | 200 | 1000 |  | 0% | 200 | 1000
|  | 11) | 救急箱 |  | 1 | 個 | 1000 | 1000 |  | 0% | 1000 | 1000
|  | 12) | 懐中電灯（充電式） |  | 5 | 個 | 150 | 750 |  | 0% | 150 | 750
|  | 13) | トランシーバー |  | 4 | 個 | 1600 | 6400 |  | 0% | 1600 | 6400
|  | 14) | 投光器 |  | 0 | 個 | 550 | 0 |  | 0% | 550 | 0
|  | 15) | ドラムコード（５０ｍ） |  | 0 | 個 | 295 | 0 |  | 0% | 295 | 0
|  | 16) | 延長コード |  | 0 | 本 | 100 | 0 |  | 0% | 100 | 0
|  | 17) | 工事写真用黒板 |  | 3 | 個 | 80 | 240 |  | 0% | 80 | 240
|  | 18) | 安全標識、看板 |  | 1 | 式 | 20000 | 20000 |  | 0% | 20000 | 20000
|  | 19) | パソコン副材関係 |  | 0 | 月 | 1000 | 0 |  | 0% | 1000 | 0
|  | 20) | デジタルカメラ |  | 0 | 台 | 2000 | 0 |  | 0% | 2000 | 0
|  | 21) | 現場清掃費 |  | 10 | ｹ月 | 1600 | 16000 |  | 0% | 1600 | 16000
|  | 22) | 安全看板、建設公示看板 |  | 1 | 式 | 20000 | 20000 |  | 0% | 20000 | 20000
|  | 23) | 現場片付け、清掃 |  | 1 | 式 | 10000 | 10000 |  | 0% | 10000 | 10000
F |  | 監督費 |  |  | 1 | 式 |  |  | 5957525 |  |  |  | 5957525
|  | 1) | 特級1 常駐 |  | 10 | ｹ月 | 102000 | 1020000 |  | 0% | 102000 | 1020000
|  | 2) | 特級2 非常駐 |  | 0 | ｹ月 | 81000 | 0 |  | 0% | 81000 | 0
（建筑）
|  | 3) | 中国人職位 M、S級 |  | 20 | ｹ月 | 36000 | 720000 |  | 0% | 36000 | 720000
|  | 4) | 中国人職位 L級 |  | 30 | ｹ月 | 27000 | 810000 |  | 0% | 27000 | 810000
|  | 5) | 中国人職位 P級 |  | 10 | ｹ月 | 15000 | 150000 |  | 0% | 15000 | 150000
（机械）
|  | 6) | 中国人職位 M、S級 |  | 20 | ｹ月 | 36000 | 720000 |  | 0% | 36000 | 720000
|  | 7) | 中国人職位 L級 |  | 20 | ｹ月 | 27000 | 540000 |  | 0% | 27000 | 540000
|  | 8) | 中国人職位 P級 |  | 0 | ｹ月 | 15000 | 0 |  | 0% | 15000 | 0
（电气）
|  | 9) | 中国人職位 M、S級 |  | 10 | ｹ月 | 36000 | 360000 |  | 0% | 36000 | 360000
|  | 10) | 中国人職位 L級 |  | 20 | ｹ月 | 27000 | 540000 |  | 0% | 27000 | 540000
|  | 11) | 中国人職位 P級 |  | 10 | ｹ月 | 15000 | 150000 |  | 0% | 15000 | 150000
（安全及事务）
|  | 12) | 安全専属Ｐ級 |  | 10 | ｹ月 | 15000 | 150000 |  | 0% | 15000 | 150000
|  | 13) | 事務Ｐ級 |  | 10 | ｹ月 | 15000 | 150000 |  | 0% | 15000 | 150000
|  | 14) | 翻译専属L級 |  | 10 | ｹ月 | 27000 | 270000 |  | 0% | 27000 | 270000
|  | 15) | 同上残業加算 |  | 10 | ｹ月 | 3000 | 30000 |  | 0% | 3000 | 30000
|  |  | （设计部人员人件费） |  | 1 | 式 | 347525 | 347525 |  | 0% | 347525 | 347525
G1 |  | 租赁费/工具損料 |  |  | 1 | 式 |  |  | 185000 |  |  |  | 185000
|  | 1) | 現場車 |  | 12 | ｹ月 | 15000 | 180000 |  | 0% | 15000 | 180000
|  | 2) | 臨時車 |  | 10 | 回 | 500 | 5000 |  | 0% | 500 | 5000
G3 |  | 工具/消耗工具 | [6 empty] | 4645 |  |  |  | 4645
|  | 1) | 事務所用掃除機 |  | 1 | 台 | 400 | 400 |  | 0% | 400 | 400
|  | 2) | 現場電気工具 |  | 2 | 月 | 1500 | 3000 |  | 0% | 1500 | 3000
|  | 3) | 現場測量、検査工具 |  | 2 | 月 | 400 | 800 |  | 0% | 400 | 800
|  | 4) | 現場パソコンリース代 |  | 1 | 月 | 445 | 445 |  | 0% | 445 | 445
H |  | 保険料 |  | (請負金額) | 1 | 式 |  |  | 98757 |  |  |  | 98757
|  | 1) | 工事保険 (受注金額×0.18%) | 54865000 | 1 | 式 | 98757 | 98757 |  | 0% | 98757 | 98757 |  | 工事保険0.13%＋労災保険
|  | 2) | 支給品据付保険（支給品費による） |  | 0 | 0.0015 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 |  | 別途保険会社と契約必要
|  | 3) | エリアより工事保険 (受注金額×0.3%) |  | 0 | 0.003 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0
J1 |  | 雑 費 |  |  | 1 | 式 |  |  | 0 |  |  |  | 0
J2 |  | 办公用品/事務用品費 | [6 empty] | 15000 |  |  |  | 15000
|  | 1) | A1～A4白い紙 |  | 10 | ｹ月 | 500 | 5000 |  | 0% | 500 | 5000
|  | 2) | ファイル等事務用品 |  | 10 | ｹ月 | 200 | 2000 |  | 0% | 200 | 2000
|  | 3) | コピー機用トナー |  | 10 | ｹ月 | 500 | 5000 |  | 0% | 500 | 5000
|  | 4) | インク |  | 10 | ｹ月 | 200 | 2000 |  | 0% | 200 | 2000
|  | 5) | 本関係 |  | 10 | ｹ月 | 100 | 1000 |  | 0% | 100 | 1000
|  | 6) | 事務所備品机
|  | 7) | コピー機、プロッター(レンタル）
J4 |  | 差旅费/交通費 | [6 empty] | 30000 |  |  |  | 30000
|  | 1) | 出張手当 |  | 0 | ｹ月 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0
|  | 2) | 立会い検査交通費（国内） |  | 0 | 回 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0
|  | 3) | 立会い検査宿泊費（国内) |  | 0 | 泊 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0
|  | 4) | 交通費 |  | 10 | ｹ月 | 3000 | 30000 |  | 0% | 3000 | 30000
J5 |  | 通讯费/通信費 | [6 empty] | 10000 |  |  |  | 10000
|  |  | 通信費 |  | 10 | ｹ月 | 1000 | 10000 |  | 0% | 1000 | 10000
J6 |  | 交際事 (受注額*0.2%) | [6 empty] | 85000 |  |  |  | 85000
|  | 1) | 食事費 |  | 10 | ｹ月 | 3000 | 30000 |  | 0% | 3000 | 30000
|  | 2) | お土産費 |  | 10 | ｹ月 | 500 | 5000 |  | 0% | 500 | 5000
|  | 3) | キックオフ式、竣工式費 |  | 1 | 回 | 50000 | 50000 |  | 0% | 50000 | 50000
J８ |  | 福利费/福利費 | [6 empty] | 5000 |  |  |  | 5000
|  |  | 現場夜食代 |  | 10 | ｹ月 | 500 | 5000 |  | 0% | 500 | 5000
M 0 |  | 梱包輸送費 |  |  | 1 | 式 |  |  | 0 |  |  |  | 0
0%
N 0 |  | 企画設計費(日本側使用分) |  |  | 1 | 式 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| A~J合計 | [7 empty] | 6491047 |  |  |  | 6491047
Note on I72: 郑毓锋: 设计部人件费： 16/1：69150; 16/2：16900； 16/3：169225； 16/4：92250； 设计外包咨询： 1、16/3：97200； 2、16/4：52800；

## P10-018-3現場記入（査定用）(A作番)
日立工程建設(中国)有限公司
[9 empty] | 設計記入 |  |  |  |  | 現場記入（社内査定用） |  | 現場記入 |  | 審査組記入 |  | 現場記入 |  | 現場記入 |  | 調達記入 | [6 empty] | ISO编号：SHPCS-R-P10-018-3
現場名 |  |  |  |  | 項 目 |  |  | ①積算金額 |  | ②設計NET検討 | [5 empty] | ③現場予算案 | ④調達部査定 | ⑤予算査定（決定） |  |  |  | ⑥調達発行額 | ⑤-⑥ | ⑥調達NET検討 | ⑥未検討 | ⑦交渉中 | ④ｰ⑥or⑦ | ⑦調達発注額 | 前値原低 ②-⑦ | 実行予算原低 ⑤ｰ⑦ | 単位：RMB
作 番 | 62B044A |  |  |  | 直 接 費KLB |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | #REF! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
受注額 | 54865000 |  |  |  | 現場経費A～J |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | K\ | 0 | 0 | 6486402 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | ＫＰ |  |  | 0 | [7 empty] | #REF! |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
事業部担当 |  |  |  |  | BＰ（15.5％） |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | #REF! |  | 0
(査)審議日 |  |  |  |  | 損 益 |  |  | 54865000 |  | 54865000 | [5 empty] | #REF! |  | 54865000
[5 empty] | 損益率 |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | #REF! |  | 1
[7 empty] | 定価 | ①積算金額 |  | ②設計NET検討 |  | ②'ｺｽﾄC検討-受注 前 後 |  |  | 発注先（メーカー） | ③事業部予算案 | ④調達部査定 | ⑤事業部予算（決定） |  | 納期 | 発注予定 | ⑤調達発行額 |  | ⑥調達NET検討 | ⑥未検討 | ⑦交渉中 |  | ⑦調達発注額 |  |  | 備考・原単価ベース
発注ｺｰﾄﾞ | K1 | 項 目 | 仕様 | 単位 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 合計 | 仕切 | 金 額 | 仕切 | 金 額 |  | 前②‐②’後③‐②’ |  | 金 額 | 金 額 | 金 額 | ③ - ⑤ | 着工or納期 | 発注予定日 | 金 額 | ⑤-⑥ | 金 額 | 金 額 | 金 額 | ④ｰ⑥or⑦ | 金 額 | ②-⑦ | ⑤ｰ⑦
建築 | [12 empty] | K\
| K |  |  |  | 1 | 式 | [6 empty] | K\ |  |  | 0
機械 | [12 empty] | K\
| K |  |  |  | 1 | 式 | [6 empty] | K\ |  |  | 0
電気 | [12 empty] | K\
| K |  |  |  | 1 | 式 | [6 empty] | K\ |  |  | 0
K\
| K |  | 機器関係 合計 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
発注ｺｰﾄﾞ | L1 | 項 目 |  |  | 数量 | 単位 | 金 額 | 金 額 | 仕切 | 金 額 | 仕切 | 金 額 |  | 前②‐②’後③‐②’ | 発注先（メーカー） | 金 額 |  | 金 額 | ③ - ⑤ | 着工or納期 |  | 金 額 | ⑤-⑥ | 金 額 | 金 額 | 金 額 | ④ｰ⑥or⑦ | 金 額 | ②-⑦ | ⑤ｰ⑦ |  | 0
建築 |  |  |  |  | 1 | 式 | [6 empty] | K\
| L |  |  |  | 1 | 式 | [6 empty] | K\ |  |  | 0
K\
機械 | [12 empty] | K\
| L | #REF! |  |  | 1 | 式 | [6 empty] | K\ |  |  | 0
K\
電気 | [12 empty] | K\
| L | 照明器具、コンセント、スイッチ |  |  | 1 | 式 | [6 empty] | K\ |  |  | 0
K\
K\
| L1 |  | 材料費 合計 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
発注ｺｰﾄﾞ | B1 | 項 目 |  |  | 数量 | 単位 | 金 額 | 金 額 | 仕切 | 金 額 | 仕切 | 金 額 |  | 前②‐②’後③‐②’ | 発注先（メーカー） | 金 額 |  | 金 額 | ③ - ⑤ | 着工or納期 |  | 金 額 | ⑤-⑥ | 金 額 | 金 額 | 金 額 | ④ｰ⑥or⑦ | 金 額 | ②-⑦ | ⑤ｰ⑦ |  | 0
建築 |  |  |  |  | 1 | 式 | [6 empty] | K\ | [13 empty] | 0
| B | パーティション工事 |  |  | 1 | 式 | [6 empty] | K\ |  |  | #REF!
| B | アルミ製アクセスフロア工事 |  |  | 1 | 式 | [6 empty] | K\ |  |  | 0
| B | エポキシ |  |  | 1 | 式 | [6 empty] | K\ |  |  | 0
| B | 建具工事 |  |  | 1 | 式 | [6 empty] | K\ |  |  | 0
| B | 鉄骨階段とプラトフォム |  |  | 1 | 式 | [6 empty] | K\ |  |  | 0
| B | 雑工事 |  |  | 1 | 式 | [6 empty] | K\ |  |  | 0
機械 | [12 empty] | K\
| B | 空調冷水及び蒸気配管工事 |  |  | 1 | 式
| B | 全体ダクト工事（空調、換気、排煙） |  |  | 1 | 式 | [9 empty] | 0
| B | 機器基礎と機器搬入 |  |  | 1 | 式 | [9 empty] | 0
| B | 自動制御工事 |  |  | 1 | 式 | [9 empty] | 0
K\
電気 | [12 empty] | K\
| B | 電気工事 |  | 1 | 1 | 式 | [6 empty] | K\ |  |  | 0
K\
临设工事 | B | 临设工事 |  |  | 1 | 式 | [6 empty] | K\ |  |  | 0
K\
K\
K\
K\
K\
[13 empty] | K\ | [13 empty] | 0
| B1 |  | 外注工事費 合計 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | K\ |  |  | #REF! |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
発注ｺｰﾄﾞ |  |  |  |  | 数量 | 単位 | 金額根拠 | 金 額 |  | 金 額 |  | 金 額 |  | 前②‐②’後③‐②’ |  | 金 額 |  | 金 額 | ③ - ④ |  |  | 金 額 | ④-⑤ | 金 額 | 金 額 | 金 額 |  | 金 額 | ②-⑧ | ⑤ｰ⑧
| A |  |  |  | 計 | [10 empty] | 12200
| A1 | 工事動力代 |  |  | 1 | 式 |  | 0 |  |  |  |  | K\
| A1 | 工事資材費 |  |  | 1 | 式 | [6 empty] | K\
| C |  |  |  | 計 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| C1 | 労務費 |  |  | 1 | 式 | [6 empty] | K\
| D |  |  |  | 計 | [10 empty] | 87920
| D2 | 仮設製作 |  |  | 1 | 式 | [6 empty] | K\
| D2 | 仮設損料 |  |  | 1 | 式 | [6 empty] | K\
| D2 | 仮設材料 |  |  | 1 | 式 | [6 empty] | K\
| D3 | 仮設分担金 |  |  | 1 | 式 | [6 empty] | K\
| D3 | 廃棄物処理費 |  |  | 1 | 式 | [6 empty] | K\
| D3 | 安全対策費 |  |  | 1 | 式 | [6 empty] | K\
| D2 | その他 |  |  | 1 | 式 | [6 empty] | K\
| E/N |  |  |  | 計 | [10 empty] | 0
| E1 | 図面作成費 |  |  | 1 | 式 | [6 empty] | K\
| N1 | 本社青焼代 |  |  | 1 | 式 | [6 empty] | K\
| E1 | その他設計費 |  |  | 1 | 式 | [6 empty] | K\
| F |  |  |  | 計 | [10 empty] | 5957525
| F1 | 監督費 |  |  | 1 | 式 | [6 empty] | K\
| F2 | 監督旅費 |  |  | 1 | 式 |  | 0 |  |  |  |  | K\
| G |  |  |  | 計 | [10 empty] | 185000
| G1 | 車両損料 |  |  | 1 | 式 | [6 empty] | K\
| G2 | 重機費 |  |  | 1 | 式 | [6 empty] | K\
| G2 | 高所作業車 |  |  | 1 | 式 | [6 empty] | K\
| G2 | その他損料 |  |  | 1 | 式 | [6 empty] | K\
| H |  |  |  | 計 | [10 empty] | 98757
| H1 | 労災保険料 |  |  | 1 | 式 | [6 empty] | K\
| H2 | 組立保険料 |  |  | 1 | 式 |  | 0 |  |  |  |  | K\
| J |  |  |  | 計
| J1 | 水・光熱費 |  |  | 1 | 式 | [6 empty] | K\ |  |  | 55000
| J2 | 事務所用品費 |  |  | 1 | 式 | [6 empty] | K\
| J3 | 租税課金 |  |  | 1 | 式 | [6 empty] | K\
| J4 | 交通費 |  |  | 1 | 式 | [6 empty] | K\
| J5 | 通信費 |  |  | 1 | 式 | [6 empty] | K\
| J6 | 交際費 |  |  | 1 | 式 | [6 empty] | K\ |  |  | 85000
| J8 | 雑 費 |  |  | 1 | 式 | [6 empty] | K\ |  |  | 5000
|  |  | 現場経費 合計 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | K\ |  |  | 6486402 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 直接工事費 (KP) 合 計 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | K\ |  |  | #REF! |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
この列には 計算式が隠されているので削除しないこと
Note on Z5: 調達未検討の場合は予算額を記入
Note on M13: shenfeng: 調達記入
Note on O13: shenfeng: 調達VEC
Note on Q13: shenfeng: 事業部記入
Note on W13: shenfeng: 実際発注金額

## P10-018-4添附表(A作番)
日立工程建設(中国)有限公司 | [10 empty] | ISO编号：SHPCS-R-P10-018-4
記入資料
| 総経理 | 財務部 | 調達部 | 統括本部 | 設計本部 | 工程管理室 | 担当部署 |  | 工事別 | K | L | B | 合計
[9 empty] | 建築工事 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 機械工事 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 電気工事 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 用役設備工事 | 機械工事に含む | 0 | 0 | 0
出来高予想
| 年/月 |  | 16/5月 | 16/6月 | 16/7月 | 16/8月 | 16/9月 | 16/10月 | 16/11月 | 16/12月 | 17/1月 | 17/2月 | 17/3月
| 請求出来高 |  | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 20% | 5% | 5% | 5%
実行出来高
監督費 | bar: 16/7月; 16/10月
| Ｈ9/上 |  | 16/12月: RMB/MONTH; 17/1月: 2015/04改定
[5 empty] | 日本人エンジニア |  | ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ | 中国人エンジニア
エンジニア
[5 empty] | 特级(1) | 特级(2) |  | （ＭＳ級） | （Ｌ級） | （Ｐ級） | 事務
| 賃率 |  | 中国単価 | /月 | 102000 | 81000 |  | 36000 | 27000 | 15000 | 12000
| 旅費 | （近地） | bar: 16/7月 to 17/1月
| 旅費 | （遠隔地） | 16/5月: 日当; 16/6月: 1～14日
| 旅費 | （遠隔地） | 16/5月: 宿泊; 16/6月: 1～14日
| 旅費 | （遠隔地） | 16/6月: 15～30日
| 旅費 | （遠隔地） | 16/6月: 31～90日
| 旅費 | （遠隔地） | 16/5月: 家族持ち; 16/6月: 91日以上
| 旅費 | （遠隔地） | 16/5月: 単身者; 16/6月: 91日以上
| 旅費 | （遠隔地） | 16/5月: 非帯同; 16/6月: 61日以上
| 増値税一般納税者 |  | 16/5月: 有形動産リースサービス; 16/11月: 17%
|  |  | 交通運輸・郵政・基礎電信・建築・不動産リースサービス・不動産販売・土地使用権譲渡 | [5 empty] | 11%
|  |  | 付加価値電信サービス・金融サービス・有形動産リースサービス以外の現代サービス・生活関連サービス・無形資産サービス | [5 empty] | 6%
|  |  | 財政部及び国家税務総局が規 定する課税行為 | [5 empty] | 0%
| 増値税小規模納税者 |  | 16/5月: 全ての課税サービス; 16/11月: 3％或いは5％（不動産開発企業が自ら開発し た不動産プロ ジェクトを販売する場合）

## 财务科目
財務部
2016-04-01
费用报销或借款等时，请参照下述代码正确填制费用报销单、借款单等申请资料。
（費用精算又は仮払等の時、必ず、下記コードをご参照に正確に各申請書をご記入することをお願いします。）
記入例：
経費の場合：
管理部员工报销办公用品时，在添附格式的「作番/经费编号(作番/経費コード)」栏内填入"VC00070200"，在「K1」栏内填入"8131001220"。
（管理部の誰々さんが事務用品を精算する場合、添付書式の「作番/经费编号(作番/経費コード)」欄に"VC00070200"を、「K1」欄に"8131001220"を記入する。）
作番の場合：
无锡村田现场员工报销办公用品时，在添附格式的「作番/经费编号(作番/経費コード)」栏内填入"62B046A"，在「K1」栏内填入"J2"。
無錫村田現場に勤務された誰々さんが事務用品を精算する場合、添付書式の「作番/经费编号(作番/経費コード)」欄に"62B046A"を、「K1」欄に"J2"を記入する。
1、财务科目代码
①科目代码
与作番相对应的代码 (作番対応のコード) |  | 与经费相对应的代码 (経費対応のコード)
Code | 費目 | Code | 費目
A1 | 工程用资材费/工事用資材費 | 8131005590 | 搬运费-其他搬运费
B1 | 分包工程费/外注工事費 | 8131004310 | 保险费-火灾保险费
C1 | 劳务费/労務費 | 8131004390 | 保险费-其他
D1 | 临时设施费/仮設費 | 8131005110 | 电力照明费-电力费
D2 | 房租/家賃 | 8131003140 | 福利费-支付福利费
D3 | 劳务安全管理费/労務安全管理費 | 8131001120 | 工具备品费-修理费(小额固定资产)
E1 | 企画设计费/企画設計費 | 8131007210 | 广告宣传费-媒体
F1 | 工资分配额/賃金配賦額 | 8131006120 | 国内差旅费-出租车费
G1 | 租赁费/工具損料 | 8131006110 | 国内差旅费-一般差旅费
G3 | 工具/消耗工具 | 8131006810 | 差旅费-国外
H1 | 保险费/保険料 | 8131007500 | 会员费
J1 | 杂费/雑費 | 8131004420 | 建筑物维修费
J2 | 办公用品/事務用品費 | 8131006320 | 交际费-其他交际费
J4 | 差旅费/交通費 | 8131005300 | 空调费
J5 | 通讯费/通信費 | 8131005200 | 水道费
J6 | 交际费/交際費 | 8131006210 | 通信费-电话费
J8 | 福利费/福利費 | 8131006230 | 通信费-电信费
K1 | 机器/機器 | 8131006240 | 通信费-邮费
L1 | 材料/材料 | 8131001220 | 消耗品费-办公室用消耗品费
M1 | 保管搬运费/保管運搬費 | 8131006910 | 一般外包经费
N1 | 企划设计费/企画設計費(機器) | 8131008110 | 杂费-车辆费
S1 | 销售手续费/販売手数料 | 8131007910 | 杂费-会议费
|  | 8131007920 | 杂费-教育关系费
②其他常用科目代码 |  | 8131007990 | 杂费-其他杂费
1151909060-001 | 其他应收款-一般(押金-其他) | 8131008198 | 杂费-企业安全生产费
1151909060-002 | 其他应收款-一般(业主垫付款) | 8131007980 | 杂费-图书费
1151909060-003 | 其他应收款-一般(押金-房租) | 8131006590 | 招聘费-其他招聘费
1151909060-004 | 其他应收款-一般(保证金) | 8131004211 | 租金-租赁费
1189903080 | 概算付款-员工旅费 | 8131006720 | 税金-印花税
1189903990 | 概算付款-其他
1189109020 | 其他待摊费用-预付租赁费
1189109030 | 其他待摊费用-预付保险费
1189109990 | 其他待摊费用-其他
2171901160 | 应交增值税-进项税-17%
2、部门代码
コード | 部門名
VC00010000 | 営業本部
VC00020000 | 設計本部
VC00020100 | 成套設計部
VC00020200 | 機械設計部
VC00020300 | 電気設計部
VC00020400 | 建築設計部
VC00020500 | 設計管理部
VC00040000 | 工程統括本部
VC00050000 | 華南本部
VC00060000 | 中部本部
VC00070000 | 管理本部
VC00070100 | 調達・輸出管理部
VC00070200 | 管理部
VC00070300 | 財務部
VC00080000 | 東北本部